（参考１）

農地中間管理事業の処理チェック表

１　注意すべき項目

|  |  |
| --- | --- |
| 農用地利用集積等促進計画による契約の始期 | 令和　年　月　日 |
| 農業委員会の開催日（意見聴取可能日） | 令和　年　月　日 |

２　処理項目等(チェックリスト)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | 処　　理　　項　　目 | 想定所要日数 | 処理期限 | 処理主体 | 確認欄 |
| ０ | 農用地等の貸借等に係る申出 | － | 月　日 | 貸し手又は借り手 |  |
| １ | 農地中間管理事業の実施に係る意見書 (様式６) | ４日 | 月　日 | 市町 |  |
| ２ | 農用地利用集積等促進計画案の作成依頼 (様式７) | 14日 | 月　日 | 機構 |  |
| ３ | 農用地利用集積等促進計画案の作成・提出（様式10、様式11）  **（作成に当たって、農業委員会の意見を聴取）** | 14日 | 月　日 | 市町 |  |
| ４ | 農業委員会の意見聴取  **（促進計画案の作成時に、意見聴取した場合は不要）** | 20日前後 | 月　日 | 機構 |  |
| ５ | 〔地域計画の区域内の農用地等の場合〕  市町の意見聴取  **（市町の作成した促進計画案を決定する場合は不要）** | － | 月　日 | 機構 |  |
| 〔地域計画の区域外の農用地等の場合〕  利害関係人の意見募集(約１週間、機構ＨＰに掲載) | 30日 | 月　日 | 機構 |  |
| ６ | 農用地利用集積等促進計画の策定・市町への認可申請 | 20日 | 月　日 | 機構 |  |
| ７ | 農用地利用集積等促進計画の認可 | ５日 | 月　日 | 市町 |  |
| ８ | 農用地利用集積等促進計画の公告 | ３日 | 月　日 | 市町 |  |
| ９ | 農用地利用集積等促進計画の農業委員会及び機構への認可通知 | ２日 | 月　日 | 市町 |  |
| 10 | 農用地利用集積等促進計画の貸し手及び借り手への通知（様式12） | 14日 | 月　日 | 機構 |  |